## 20150126
| 期日前・当日投票システムにおける改修要望および指摘事項一覧 (株)ムサシ様 → (株)プランズハウス |  |  |  |  | 直近リリースVer |  | 直近リリースVer |  |  |  | 難易度設定 |  | 進捗状況設定 |  | 進捗状況設定 | [7 empty] | １：着手（調査・修正方針）
[6 empty] | 8.4.1.1 | 2015-02-25 | 8.5.1.1 |  |  |  | Ａ | 低い | １：着手（調査・修正方針） |  | ７：CD／UT完 | [7 empty] | ２：要件・仕様確認中
[6 empty] | 8.4.1.2 | 2015-03-10 | 8.5.2.1 | 2015-10-27 |  |  | Ｂ | 普通 | ２：要件・仕様確認中 |  | ８：ドキュメント作成中 | [7 empty] | ３：要件・仕様確定
[6 empty] | 8.4.1.3 | 2015-03-16 | 8.6.1.1 | 2016-01-22 |  |  | Ｃ | 高い | ３：要件・仕様確定 |  | ９：ドキュメント作成完 | [7 empty] | ４：設計中
[6 empty] | 8.4.1.4 | 2015-03-30 | [6 empty] | ４：設計中 |  | 10：システムテスト中 | [7 empty] | ５：設計完
[6 empty] | 8.4.1.5 | 2015-05-08 | [6 empty] | ５：設計完 |  | 11：システムテスト完 | [7 empty] | ６：CD/UT中
[6 empty] | 8.4.1.6 | 2015-06-25 | [5 empty] | #REF! | ６：CD/UT中 |  | 12：対応完了 | [7 empty] | ７：CD/UT完
対応Ver | No. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 要望・指摘事項 | 発案日 | 発案者 | 優先度 | 修正区分 | 難易度 | 回答(プランズハウス) | 調査・改修担当者 （プランズハウス） | 見積工数（人/日） | 着手予定日 | 完了予定日 | 着手日 （実績） | 完了日 (実績) | 進捗状況 (PH) | 進捗詳細 | 実績工数（人/日） | 改修内容 | 備考 | 疑問点（社内発） | ８：ドキュメント作成中
8.4.1.1 | 2000 | 当日 | 帳票印刷 | 時間別投票状況表 | ８時から１９時までしか帳票に出力されないので、２０時まで出力できるようにしてほしい。「期日前投票」と「不在者投票」は「期日前不在者」と一つにまとめでも構わない | 2015-01-16 | 松木様 | Ａ | PG | Ｂ | 速報時刻当日マスタが１３行登録されていれば（要するに８時～２０時） 印刷画面に「期日前と不在者を合算して出力する」のチェックボックスを設け、チェックが入っていたら現状の「期日前投票」欄を「20時00分」、「不在投票」欄を「期日前不在」に変更し、それぞれの投票者数と投票率を出力する。 「20時00分」の欄には、マスタに登録されている１つ前の時刻以降の投票者数と投票率を出力する。 20時＋期日前＋不在者はレイアウトの関係でこれ以上各時刻の幅を狭められないので対応不可とする。 | 大黒 | 2 |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-03 | ７：CD/UT完
8.4.1.1 | 2001 | 期日前・当日 | 全般 | 全般 | 執行日IDとして８桁の年月日を登録できるようにし、ITF形式のバーコードにも対応できるようにしてほしい。 | 2015-01-20 | 大塩様（小山市カスタマイズ） | Ａ | PG | Ｂ | 執行日IDとは別に、バーコード設計に「執行日」を追加し、受付画面にも「執行日」検索できるようにします。 | 山本 | 7 |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-23 | ７：CD/UT完
8.4.1.1 | 2002 | 期日前 | 不在者投票交付 | 指定施設投票 | 送付書の出力で選挙人の生年月日を出力できるようにしてほしい | 2015-01-28 | 湯浅様 | Ａ | PG | Ａ | tellac_UNI1.mdbのSNKLP301_Kには生年月日を出力するフィールドがなく、使用していないフィールドもないので、生年月日を出力できるようにフィールドを追加する必要があります。 2/24湯浅様からの要望により、基本設定に生年月日の出力の有無を追加し、画面上のチェックボックスは無くした方が良いとの事 | 大黒 | 3 |  |  | 2015-02-04 | 2015-02-06 | ７：CD/UT完
8.4.1.2 | 2003 | 当日 | 全般 | 全般 | 当日分割でPASS付ZipにしたMDBを自動で解凍し、自動でHDDにコピーして、MDBの二重化で運用できるようにしてほしい | 2015-01-28 | 湯浅様（浦安市カスタマイズ） | Ａ | PG | Ｂ | 障害発生時の仕様を湯浅様に確認中 | 渡辺（伸） | 6 |  |  | 2015-03-05 | 2015-03-10 | ７：CD/UT完
8.4.1.1 | 2004 | 期日前・当日 | 受付画面 | 選挙人検索結果一覧 | デフォルトで住所が見える様にして欲しい。（名簿区分と選挙人属性を非表示するか表示位置を後ろにずらしてほしい） | 2015-02-19 | 松木様（練馬区カスタマイズ） | Ａ | PG | Ａ | 受付画面設定に設定を追加し、名簿区分と選挙人属性を検索結果一覧に表示するかしないかを設定できるようにします | 大黒 | 1 |  |  | 2015-02-20 | 2015-02-23 | ７：CD/UT完
8.4.1.1 | 2005 | 期日前・当日 | 受付画面 | 受付画面 | 受付時に、メッセージボックスは表示させないで、効果音だけ再生して欲しい | 2015-02-19 | 松木様（練馬区カスタマイズ） | Ａ | PG | Ｂ | メッセージ設定画面で、メッセージを空欄で登録した場合は、メッセージボックスを表示させずに設定されている効果音を再生するようにします | 大黒 | 2 |  |  | 2015-02-23 | 2015-02-25 | ７：CD/UT完
8.4.1.1 | 2006 | 期日前・当日 | 受付画面 | 受付画面 | 選挙人の検索時に、受付出来る選挙がなかった場合、フォーカスをその受付画面のデフォルトフォーカスに戻すようにして欲しい | 2015-02-26 | 戸沢様 | Ａ | PG | Ａ |  | 山本 | 1 |  |  | 2015-02-25 | 2015-02-25 | ７：CD/UT完
8.4.1.2 | 2007 | 期日前 | 不在者事務処理機能 | 口座情報登録画面 | ・口座名義の入力は半角固定が良い ・口座名義の入力は30文字までが良い | 2015-02-25 | 湯浅様（浦安市カスタマイズ） | Ａ | PG | Ａ |  | 大黒 | 2 |  |  | 2015-03-04 | 2015-03-05 | ７：CD/UT完
8.4.1.5 | 2008 | 期日前 | 入場券返戻 | 返戻登録世帯 | ・ 設定On 時は、ESC押下時は、フォーカスを 画面左下の バーコード入力欄に してほしい 尚、Focus On 時 は、テキストボックスの背景色を変えてほしい ・クリア（ESC、F3、F4）時は、画面左下のテキストボックスも クリアしてほしい | 2015-03-02 | 戸沢様（船橋市カスタマイズ） | B | PG | Ｂ |  | 大黒 | 3 |  |  | 2015-04-14 | 2015-04-16 | ７：CD/UT完
| 2009 | 期日前 | 受付画面 | 受付画面 | 当日投票と同じように受付画面に投票数と投票率を選挙毎に男・女・計を表示できるようにして欲しい。 | 2015-03-03 | 太田様（吉沢様）（草加市カスタマイズ） | B | PG | Ｂ |  | 山本 | 10
8.4.1.3 | 2010 | 期日前 | 帳票印刷 | 投票状況一覧 | 投票状況一覧で、不在者のカウンタを出力できるようにして欲しい。場所は処理日時を少し上に上げて、その下に出してほしい。 | 2015-03-12 | 荒川様（八千代市カスタマイズ） | Ａ | PG | Ａ |  | 大黒 | 2 |  |  | 2015-03-12 | 2015-03-13 | ７：CD/UT完
8.4.1.4 | 2011 | 期日前 | 帳票印刷 | 抄本印刷 | 小山市の抄本を既存の１頁２５行から１頁２０行に変更し、頁番号で改ページするようにして欲しい | 2015-03-21 | 鈴木様（小山市カスタマイズ） | Ａ | PG | Ａ |  | 大黒 | 2 |  |  | 2015-03-24 | 2015-03-25 | ７：CD/UT完
8.4.1.5 | 2012 | 期日前当日 | 受付画面 | 受付画面 | 国政選挙以外の選挙が登録してある状態で国外転出者を検索して画面に表示させると「受付出来る選挙がありません」のメッセージが表示されない。 | 2015-03-27 | 湯浅様 | Ａ | PG | Ａ |  | 山本 | 2 |  |  | 2015-03-30 | 2015-04-23 | ７：CD/UT完
8.4.1.5 | 2013 | 期日前 | データ管理 | 個人情報一括修正 | 接続DBがMDBの場合、１１条の一括登録を行おうとするとエラーになる。SQLではエラーになりません。 | 2015-03-27 | 太田様 | B | PG | Ａ |  | 大黒 | 1 |  |  | 2015-04-02 | 2015-04-02 | ７：CD/UT完
8.4.1.5 | 2014 | 期日前 | 帳票印刷 | 不在者調書 | 左下の日付部分が「平成27年4月12日執調」と出力される | 2015-04-03 | 湯浅様 | Ａ | PG | Ａ | 基本設定で設定された日付書式の設定値にかかわらず正常に出力されるように修正しました。 | 大黒 | 0.5 |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | ７：CD/UT完
8.4.1.5 | 2015 | 期日前 | データ管理 | 当日分割 | 前日補正データ作成時に、前日補正用MDBがあるパスを保存して、当日よう表の前日補正画面のデフォルトパスになるようにして欲しい | 2015-04-15 | 戸沢様 | Ａ | PG | Ａ |  | 大黒 | 2 |  |  | 2015-04-17 | 2015-04-21 | ７：CD/UT完
8.4.1.5 | 2016 | 期日前 | 期日前投票 | 投票受付 | 投票済みの選挙人を検索した際に、投票事由がデフォルトの投票事由になっていて、実際に投票した投票事由が選択されない。 | 2015-04-21 | 吉澤様 | Ａ | PG | Ａ |  | 山本 | 2 |  |  | 2015-04-21 | 2015-04-23 | ７：CD/UT完
| 2017 | 期日前 | 帳票印刷 | 投票事由別投票者数一覧 | 返票、交付無効、受理無効を投票数としてカウントしない設定になっているのに、未受理数に交付無効がカウントされている。 | 2015-06-11 | 松木様 | Ａ | PG | Ｂ
| 2018 | 期日前 | データ管理 | 個人情報修正 | 交付無効、受理無効となる異動事由を外した際に、投票状態は交付無効、受理無効のままとなる。交付もしくは受理に戻してください。 | 2015-06-11 | 松木様 | Ａ | PG | Ｂ
8.4.1.6 | 2019 | 期日前当日 | 不在者投票交付受理 | 指定施設一括 | 国民投票しか登録されていない状態で、一括交付と一括受理を行う事が出来無い | 2015-06-24 | 松木様 | Ａ | PG | Ｂ |  | 大黒 | 0.5 |  |  | 2015-06-25 | 2015-06-25 | ７：CD/UT完
8.5.2.1 | 2020 | 期日前 | 帳票印刷 | 当日有権者一覧 | 郡山市で使用しているの2号様式のレイアウトを修正して欲しい | 2015-10-21 | 古村様 | Ａ | PG他 | Ａ |  | 大黒 | 3 |  |  | 2015-10-21 | 2015-10-27 | ７：CD/UT完
8.6.1.1 | 2021 | 期日前 | システム設計 | 接続設定 | サブ接続がAccessに対応していない | 2015-11-25 | 戸沢様 | B | PG | Ｂ |  | 渡辺 | 5 |  |  | 2015-11-27 | 2015-12-05 | ７：CD/UT完
| 2022 | 期日前 | 不在者交付 | 郵便投票 | 郵便投票で、選挙人名簿に記載されている住所以外に送付することもあるので、送付先を登録、出力できる機能が欲しい。 →送付先住所は交付後に入力させる。F2は投票レコードがあって初めて押せるようにする。送付先住所は登録してほしい | 2015-11-25 | 戸沢様 | C | PG | Ｂ |  |  | 2
| 2023 | 期日前 | データ管理 | 投票情報修正 | 投票情報メンテ 複写機能で 上書きされない 交付→死亡→返票で上書きできなかった | 2015-11-25 | 戸沢様 | C | PG | Ｂ |  |  | 2
| 2024 | 期日前 | 帳票印刷 | 異動者一覧 | 異動者一覧 即時無効でない場合、交付無効、受理無効 が抽出されない （無効票一覧 はＯＫ） | 2015-11-25 | 戸沢様 | Ａ | PG | Ｃ |  |  | 3
| 2025 | 期日前 | 不在者投票交付 | 指定施設一括 | 施設投票 施設名が見づらい →一括交付画面の施設名は白文字＋太字 | 2015-11-25 | 戸沢様 | B | PG | Ａ |  |  | 1
| 2026 | 期日前 | 不在者投票受理 | 指定施設一括 | 施設一括受理 FormLoad時に 施設の選択画面を表示してほしい →画面起動時にメッセージを表示し、「施設を選択しますか？」を表示させる | 2015-11-25 | 戸沢様 | C | PG | Ｂ |  |  | 4
| 2027 | 期日前 | 帳票印刷 | 全般 | 帳票「投票区改ページ」が出来る帳票は、右上ぐらいに、投票区表示がほしい | 2015-11-25 | 戸沢様 | C | PG | Ｂ |  |  | 5
| 2028 | 期日前 | 期日前投票・不在者直接投票 | 投票受付 | １９才不在の判定はＳＶ日付を見ているらしい。 そもそも、ＳＶ日付を見て行う内容は Updatetime ぐらいで、他は無しが良い | 2015-11-25 | 戸沢様 | Ａ | PG | Ｃ |  |  | 5
| 2029 | 期日前 | 不在者投票交付受理 | 交付受理 | 当日抹消者が交付出来てしまう →執行日当日までに無効となる人は交付・受理が出来ないようにして欲しい | 2015-11-25 | 戸沢様 | B | PG | Ｃ |  |  | 5
8.6.1.1 | 2030 | 期日前 | データ管理 | 選挙登録 | 執行日ＩＤ が未入力だと、分割出来ない → 執行日ＩＤ を 強制にしたら？ →選挙登録時に執行日IDは必須入力とする | 2015-11-25 | 戸沢様 | Ａ | PG | Ａ |  | 常泉 | 1 |  |  | 2015-12-08 | 2015-12-08 | ７：CD/UT完
8.6.1.1 | 2031 | 期日前 | 帳票印刷 | 当日有権者一覧 | Convert.txt 川口市長・市議補 で 市議補 の期日前投票数がゼロだと、市長の投票数を持ってくる？ | 2015-11-25 | 戸沢様 | C | PG | Ｃ | No.2034と同件 | 大黒 | 3 |  |  | 2016-01-07 | 2016-01-08 | ７：CD/UT完
| 2032 | 期日前 | データ管理 | 投票情報修正 | 投票情報メンテ 端末名 は せめて自分ぐらいは出してほしい →例：項目名をダブルクリックしたら設定値に端末名を出す | 2015-11-25 | 戸沢様 | C | PG | Ａ |  |  | 2
8.6.1.1 | 2033 | 期日前 | データ管理 | 選挙登録 | 不在交付終了日は、投票日１日前（土曜日）が良い | 2015-11-25 | 戸沢様 | Ａ | PG | Ａ |  | 大黒 | 0.5 |  |  | 2015-12-08 | 2015-12-08 | ７：CD/UT完
8.6.1.1 | 2034 | 期日前 | 帳票印刷 | 当日有権者一覧 | 当日有権者数 速報連携 ２選挙名以降の 点字数が違う？ By船橋市 | 2015-11-25 | 戸沢様 | Ａ | PG | Ｃ |  | 大黒 | 3 |  |  | 2016-01-07 | 2016-01-08 | ７：CD/UT完
8.6.1.1 | 2035 | 期日前 | 帳票印刷 | 当日有権者一覧 | 当日有権者数一覧 詳細 「11条」セルの合計欄が、フィット（縮小して全体を表示する） になってない | 2015-11-25 | 戸沢様 | B | PG | Ａ |  | 大黒 | 0.5 |  |  | 2016-01-13 | 2016-01-13 | ７：CD/UT完
| 2036 | 期日前 | 期日前投票 | 投票受付 | 代理事務処理簿 のAccessが、クリックを連打すると、フォームの裏に行ってしまうので、フォームが触れない為、障害扱いになる | 2015-11-25 | 戸沢様 | B | PG | Ｂ |  |  | 2
| 2037 | 期日前 | 帳票印刷 | 当日有権者一覧 | 帳票 「当日有権者数一覧」 ・・・「当日投票者分を加算」はデフォルトＯＮ というか、標準でＯＮ（選択不要）で良いと思う。 | 2015-11-25 | 戸沢様 | B | PG | Ａ |  |  | 0.5
| 2038 | 期日前 | 帳票印刷 | 当日有権者一覧 | 選挙当日の死亡も、当日有権から引きたい | 2015-11-25 | 戸沢様 | Ａ | PG | Ｃ |  |  | 3
| 2039 | 期日前 | 全般 | 全般 | 交付機連携 ・・・ テスト出力機能がほしい | 2015-11-25 | 戸沢様 | Ａ | PG | Ｂ |  |  | 3
8.6.1.1 | 2040 | 期日前当日 | データ管理 | バックアップ | バックアップ ・・・ デフォルト ZIP が良いし、ＺＩＰだとエラーになる →PASS付Zipにも対応して欲しい | 2015-11-25 | 戸沢様 | B | PG | Ｂ | EXEと同一フォルダにあるIonicZipを使ってZipの圧縮・解凍を行うようにしました | 渡辺（伸） | 4 |  |  | 2016-01-11 | 2016-01-14 | ７：CD/UT完
| 2041 | 期日前当日 | データ管理 | 当日分割 | アクト版期日前Sのデータをてラビットに取込んで当日分割できるようにして欲しい | 2015-12-07 | 大塩様 | Ａ | PG | Ｃ |  | 渡辺（伸）
8.6.1.1 | 2042 | 当日 | 帳票印刷 | 投票者一覧 | 並び順を「名簿番号順」にして、出力形式を「略称」にして出力すると生年月日の表示形式が「G.48.02.18」となる | 2015-12-09 | 大黒 | Ａ | PG | Ａ | 日付形式の指定が間違っていたので修正しました | 大黒 | 0.1 |  |  | 2015-12-09 | 2015-12-09 | ７：CD/UT完
| 2043 | 期日前当日 | 受付画面 | 投票受付 | 選挙情報表示拡張ボタンを表示する設定になっていても、検索すると選挙情報表示拡張ボタンが消えてしまう | 2015-12-10 | 大黒 | Ａ | PG | Ａ
| 2044 | 期日前当日 | 帳票印刷 | 年齢別当日有権者数統計表 | １．期日前システムでのカスタム帳票として機能が有効な場合、 開始年齢と終了年齢は空欄をデフォルトとする。 ※１－１．米沢市の場合はデフォルトを20歳（18歳）から90歳までとする ※１－２．18,19歳だけで1頁で出力し、未成年の小計を出せるようにする ２．画面上の文言を「 」歳～「 」歳 を以下のように変更する 「 」歳以上～「 」歳未満 ３．終了年齢で設定された年齢以上を「 」歳以上として集計するようにする ４．帳票のでは終了年齢に設定された年齢は「 」歳以上と表示する | 2015-12-16 | 大黒 | Ａ | PG | Ｂ
| 2045 | 期日前当日 | データ管理 | 個人情報修正 | 期日前／当日投票システムの個人情報メンテナンス画面で 各種変更後、更新すると更新対象者のDB上に登録されている(選挙人台帳） 「続柄コード」フィールドの値がブランクになってしまいます。 | 2015-12-18 | 松木様 | Ａ | PG | Ｂ
8.6.1.1 | 2046 | 期日前当日 | 帳票印刷 | 不在者調書 | 不在者調書（その他関連帳票）の“市区町村名”および“選挙管理委員長名”の印字仕様の変更 既存）基本設定内の該当情報を印字 変更）管轄区設定→行政区設定画面の該当情報を印字 | 2015-12-26 | 鈴木様 | B | PG | Ｂ | 該当帳票：不在者調書、施設送付書、在宅送付書、滞在地送付書 | 大黒 |  |  |  | 2016-01-06 | 2016-01-07 | ７：CD/UT完
8.6.1.1 | 2047 | 期日前当日 | データ管理 | 名簿データ取込 | ・全角項目に半角文字が含まれています。 の論理エラーで突っ込まれております。 「コーホ゜」の中の「゜」が半角として期日前システムが認識します。 NOTEDPADで取込ログを開くと「゜」部分は全角のように表示されます。 unicode 309c 先方のつっこみとして 当エラーが発生した場合何がエラーなのか判断できない。 この現象が住所で発生した場合、検索の表示や抄本の印字が おかしく表示される可能性がある。 とのこと。（IT推進課が取込を実施するため、なおのこと神経質です） 旧住基から新住基へのデータ移行時に発生した文字のようですが 全件中、2件の発生で今後は増えないと思うのですが、 頭の固いIT推進様は納得しません。 ・期日前システムがどの文字が半角として認識するのか との質問も出てきており、対応を検討しなければなりません。 教えてもらった 取込時の「全角項目の半角を全角に変換」だと 論理エラーは発生しなくなりますが、取り込んだ「゜」が「?」で表示されます。 うまい解決方法はありますでしょうか？ お手数ですがお知恵をお貸しください。 | 2015-12-28 | 松木様 | B | PG | Ｂ | ホストからのデータ取込処理では、全角項目に半角文字が含まれているかをチェックしています。 チェック方法は以下となっています。 ①テキストファイルから読み込んだ全角項目のデータを「strconv」関数で全角変換 ②全角変換後のデータと変換前のデータが不一致であれば半角文字が含まれていると判定 この「strconv」関数の全角変換結果が、OSにより異なるとの記載がありました。 http://blogs.msdn.com/b/jpvsblog/archive/2015/10/13/windows-windows-server-2008-r2-os-strconv-vbstrconv-wide.aspx <変換結果 : Windows Vista / Windows Server 2008 以前> 濁点 変換前 : ゛ 変換後 : ゛ 半濁点 変換前 : ゜ 変換後 : ゜ <変換結果 : Windows 7 / Windows Server 2008 R2 以降> 濁点 変換前 : ゛ 変換後 : ? 半濁点 変換前 : ゜ 変換後 : ? Windows7以降のOSでは「コーホ゜」の「゜」が文字化けし、WinsowsXP以前のOSでは、文字化けしない現象となることが分かりました。 対応としては、「strconv」関数の全角変換結果がOSにより異なる文字(濁点および半濁点）については、「strconv」関数の全角変換を行わないように修正します。 | 渡辺（伸） |  |  |  | 2016-01-06 | 2016-01-08 | ７：CD/UT完
| 2048 | 当日 | 当日投票 | 受付画面 | 代表選挙の投票者数のリアルタイム表示して欲しい 当日ｓ親子運用での投票数更新での更新に時間がかかるため 親機だけでもリアルタイム表示にならないか？ （以前、プランズハウス大黒様にテスト版を作成していただいた経緯あり レイアウト・操作性等にてNG評価、再要望） | 2016-01-05 | 荒川様 | C | PG | Ｃ
8.6.1.1 | 2049 | 期日前 | 帳票印刷 | 当日有権者一覧 | 複数選挙がある場合に投票速報用データ書出しにて 2選挙目以降の点字・代理の投票者数が実投票数と異なる | 2016-01-05 | 荒川様 | Ａ | PG | Ａ | No.2034と同件 | 大黒 |  |  |  | 2016-01-07 | 2016-01-08 | ７：CD/UT完
8.6.1.1 | 2050 | 期日前 | 不在者投票 | 指定施設交付 | 不在者投票の施設送付書のレイアウトを変更して欲しい 施設送付書の一覧部分を添付ファイルの形式へ変更したい 一括交付の際にラベル印字する順番と一覧の並び順を同じにしてほしい | 2016-01-05 | 荒川様（船橋市カスタマイズ） | Ａ | PG | Ｂ |  | 大黒 |  |  |  | 2016-01-15 | 2016-01-18 | ７：CD/UT完
8.6.1.1 | 2051 | 期日前当日 | 受付画面 | 受付画面 | 宛名番号で検索できるようにして欲しい | 2016-01-06 | 大塩様 | Ａ | PG | Ｂ |  | 渡辺（伸） |  |  |  | 2016-01-13 | 2016-01-20 | ７：CD/UT完
| 2052 | 期日前 | データ管理 | 当日分割 | アクト版期日前SのDBからの当日分割機能（てラビットDBへの取込機能） | 2016-01-06 | 大塩様 | B | PG | Ｃ
8.6.1.1 | 2053 | 期日前 | 帳票印刷 | 期日前投票録 | 投票録の立会人欄 ６名まで入力させてほしい。 うち、４名が(1)、２名が(2)。 細かい事を言うと、MAX ４名で、５名以上は 辞職事由が必要です。 なので、制御できるのであれば、５名以上 生きている場合は、注意メッセージがほしいのと、 ５名以上が(1) で入力されていたら、注意メッセージがほしいです。 | 2016-01-06 | 戸沢様 | Ａ | PG | Ｂ |  | 常泉 |  |  |  | 2016-01-19 | 2016-01-20 | ７：CD/UT完
| 2054 | 期日前 | 受付画面・データ管理 | 受付画面・データ取込 | 行政システム用データで、再転入のフラグが流れてきます。 ついては、再転入を取込みその日付を元に３ヶ月要件を 満たしたら受付出来る様に対応願います。 | 2016-01-07 | 松木様 | Ａ | PG | Ｂ
| 2055 | 期日前 | 受付画面 | 受付画面 | 職権消除 者の扱いについて パラメータで4か月たったら投票できないもしくは即時抹消できるように 対応をお願いします。 先日依頼させていただいた職権消除の件、大黒さんより パラメータで設定可能ということで確認できました。 またユーザーに県以下のレベルについては、県外転出扱いとする ということですので、カスタマイズは不要です。 しかし該当の機能を有効にした際に、県以下のレベルの選挙について 表記が「受付日外」となっておりますので受付可能期間の場合は「不可」で表示するようにしてください。 併せて職権消除の異動日から４か月経過した場合、転出同様、４抹フラグがなくても自動判断で投票不可にする様に対応してください。 | 2016-01-07 | 松木様 | Ａ | PG | Ｂ | 職権消除の異動日が無い場合は、基本設定で機能が有効な場合でも、受付画面での制御は受付「不可」になります。
| 2056 | 期日前 | 帳票印刷 | 窓口別 | 窓口別投票者数一覧に地域別合計欄を出力するようにして欲しい | 2016-01-07 | 鈴木様 | B | PG | Ｂ | Excel化して対応いたします
| 2057 | 期日前 | 帳票印刷 | 窓口別 | 投票区別投票者数一覧に地域別合計欄と男女の計を出力するようにして欲しい | 2016-01-07 | 鈴木様 | B | PG | Ｂ | Excel化して対応いたします
| 2058 | 期日前当日 | 受付画面 | 受付画面 | バーコード設計で「データベースのバーコード値を使用する」にチェックが入っていた場合は、投票区、簿冊、頁、行での検索をしないようにして欲しい （通常の選挙ではない選挙でシステムを使用した場合なので優先度は低くてかまいません） | 2016-01-08 | 松木様 | C | PG | Ｂ
| 2059 | 期日前 | 帳票印刷 | 抄本印刷 | 釧路市の抄本出力出来るようにしてください | 2016-01-14 | 戸沢様 | Ａ | PG | Ａ
| 2060 | 期日前 | 帳票印刷 | 抄本印刷 | 北広島市の抄本出力出来るようにしてください | 2016-01-14 | 戸沢様 | Ａ | PG | Ａ
| 2061 | 期日前 | 帳票印刷 | 抄本印刷 | 夕張市の抄本出力出来るようにしてください | 2016-01-14 | 戸沢様 | Ａ | PG | Ａ
| 2062 | 期日前 | 帳票印刷 | 抄本印刷 | 白老町の抄本出力出来るようにしてください | 2016-01-14 | 戸沢様 | Ａ | PG | Ａ
| 2063 | 期日前当日 | 期日前・当日 | 投票受付 | 交付機連携が有効な場合、Enterキーの連打でエラーが発生するので、エラーが出ないようにして欲しい。交付機連携が無効の場合はEnterキーを連打してもエラーは出ません | 2016-01-19 | 松木様 | Ａ | PG | Ｂ
8.6.1.1 | 2064 | 期日前 | 帳票印刷 | 抄本印刷 | 日弁連と東京弁護士会の名簿抄本レイアウトを作成したのでパッケージに組み込んでほしい。処理はPKGと同じで良い。 | 2016-01-21 | 松木様 | Ａ | PG | Ａ |  | 大黒 | 0.1 |  |  | 2016-01-21 | 2016-01-21 | ７：CD/UT完
8.6.1.1 | 2065 | 期日前 | 帳票印刷 | 在宅送付書、滞在地送付書 | 在宅送付書、滞在地送付書の画面にテキストボックスを置き、画面を呼び出した執行日で複数の選挙が登録されていた場合は選挙IDが一番小さい選挙名をテキストボックスに入力する。 テキストボックスに入力されている値は送付書の本文部分の選挙名として出力し、DBへの保存と読込を行うようにして欲しい。 DBに登録されている値が長い可能性も考慮して、ツールチップにDB値を表示するようにして欲しい。 DBへの保存先はSENCOMのc_id=95,c_key=0,c_skey=0のc_dataに保存する事。 またDB初期化時には削除する事。 | 2016-01-21 | 戸沢様 | Ａ | PG | Ａ |  | 常泉 |  |  |  | 2016-01-21 | 2016-01-22 | ７：CD/UT完
8.6.1.1 | 2066 | 期日前 | 基本設計 | 受付画面制御設定 | 「受付後の確認メッセージを表示する」をわかりやすい文言に変更して欲しい | 2016-01-22 | 松木様 | Ａ | PG | Ａ | 変更後の文言は「受付後にメッセージ設定で設定された確認メッセージの表示、音の再生、画面フラッシュを行う」で宜しいでしょうか。 | 大黒 | 0.1 |  |  | 2016-01-22 | 2016-01-22 | ７：CD/UT完
| 2067 | 期日前 | 帳票印刷 | 時間別投票状況表 | 法改正案の中で、期日前の時間延長 という内容があります。 前後、２時間まで 最大延長する事が可能になる。 という趣旨です。 期日前システムですが、時間帯は 個別に登録できるんでしたっけ？ また、その場合 時間別の帳票って、どうなりますか？ 理想は、Excel 化して、可変が良いと思います。 | 2016-01-25 | 戸沢様 |  | PG | Ｂ | 現状の期日前Sの時間別投票状況は７時～１３時、１４時～２０時までの２行で７列固定の帳票となっております。 今後、時間別投票状況の帳票をExcel化し、時間は速報集計時刻マスタ（期日前）から取得してレイアウトも期日前Sの時間別投票状況のレイアウトではなく、当日Sの時間別投票状況表のように 時間軸を横に並べるレイアウトで、最低でも１６列（６時半～２２時）あるレイアウトに変更する方向で検討いたします。
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
Note on B8: 着色：ムサシ様に修正後の仕様等を確認する必要があるもの JDAI:
Note on I8: ㈱ムサシ様が希望する完了日。製造・単体レベルの検証の終了でなく、システムレベルの検証と関連ドキュメント作成を完結する日
Note on J8: 1.PG 2.デザイン
Note on N8: ㈱プランズハウス側で調査や改修を行う担当者
Note on O8: 工数につきましては、以下の工程を踏まえて慎重に計上しております。 １．命題における調査（現状のアプリの動作がどうなっているか、命題に矛盾が含まれていないか等） ２．改修方針の策定 ３．ムサシ様向け改修案・確認文書の作成 ４．波及箇所の確認 ５．コード修正 ６．単体テスト仕様書作成 ７．単体テスト実施 ※プログラミング工程のみの工数見積もりではございません。
Note on P8: 担当者が調査や改修に着手 を予定している日
Note on Q8: 改修作業の完了を予定している日
Note on R8: 担当者が調査や改修に着手した日
Note on S8: プランズハウス側で優先度と工数を考慮した上での対応を完了できる日。検討・設計・製造・単体～システム検証・関連ドキュメント作成等全てが含まれている。
Note on T8: １．着手（調査・工数算定・修正方針） ２．要件・仕様確認中（Toムサシ様） ３．基本・詳細設計 ４．製造・単体テスト ５．関連ドキュメント作成 ６．システムテスト ７．完了 JDAI:
Note on V8: 実現の為に消費した工数。調査・検討・設計・製造・単体～システム検証・関連ドキュメント作成等全てが含まれた工数 JDAI: