## 一覧
| 当日投票システムWeb版における改修要望および指摘事項一覧 (株)ムサシ様 → (株)プランズハウス |  |  |  |  | 直近リリースVer |  | 直近リリースVer
対応Ver | No. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 要望・指摘事項 | 発案日 | 発案者 | 優先度 | 修正区分 | 難易度 | 回答(プランズハウス) | 調査・改修担当者 （プランズハウス） | 見積工数（人/日） | 着手予定日 | 完了予定日 | 着手日 （実績） | 完了日 (実績) | 進捗状況 (PH) | 進捗詳細 | 実績工数（人/日） | 改修内容 | 備考 | 疑問点（社内発）
| 1 | 当日投票Web版 | 投票率 | 機能追加 | 投票率画面にて合計行とは別に男・女それぞれの合計行が欲しい | 2019-07-16 | 鈴木様 |  |  |  | 2019/7/18 渡邊 投票率画面に男・女の合計行を追加いたしました。 | 渡邊 | 1.5 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 12：対応完了
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on M8: ㈱プランズハウス側で調査や改修を行う担当者
Note on N8: 工数につきましては、以下の工程を踏まえて慎重に計上しております。 １．命題における調査（現状のアプリの動作がどうなっているか、命題に矛盾が含まれていないか等） ２．改修方針の策定 ３．ムサシ様向け改修案・確認文書の作成 ４．波及箇所の確認 ５．コード修正 ６．単体テスト仕様書作成 ７．単体テスト実施 ※プログラミング工程のみの工数見積もりではございません。
Note on O8: 担当者が調査や改修に着手 を予定している日
Note on P8: 改修作業の完了を予定している日
Note on Q8: 担当者が調査や改修に着手した日
Note on R8: プランズハウス側で優先度と工数を考慮した上での対応を完了できる日。検討・設計・製造・単体～システム検証・関連ドキュメント作成等全てが含まれている。
Note on U8: 実現の為に消費した工数。調査・検討・設計・製造・単体～システム検証・関連ドキュメント作成等全てが含まれた工数 JDAI:

## コンボボックスリスト
優先度 | 難易度設定 | 修正区分 | 進捗状況設定
－ | － | － | １：着手（調査・修正方針）
Ａ：低 | Ａ：低 | ＰＧ | ２：要件・仕様確認中
Ｂ：中 | Ｂ：中 | デザイン | ３：要件・仕様確定
Ｃ：高 | Ｃ：高 | ＰＧ／デザイン | ４：設計中
| Ｄ：不可 |  | ５：設計完
６：CD/UT中
７：CD／UT完
８：ドキュメント作成中
９：ドキュメント作成完
10：システムテスト中
11：システムテスト完
12：対応完了